Ingeniería en Informática, Universidad Politécnica Internacional

Proyecto de Análisis de Sistemas II

Propuesta de Análisis y Diseño Conceptual de una Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo para el Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia.

Sistema propuesto:

Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo (PGPTE)

Arce Barquero Oscar Daniel

Castro Jirón David Josué

Quesada Salazar Daniel

Valerio Chaves José Antonio

Profesor: Ing. Randolph Francisco Vega Ramírez

Julio - Agosto 2026

Contenido

Introducción	6

Ficha de la Organización	7

Contexto del problema	8

Justificación del Proyecto	9

Objetivos del Sistema	10

Análisis del problema	11

Alcance del sistema	12

Dentro del alcance	12

Fuera del alcance	12

Identificación de actores	13

Evaluación de Riesgos	14

Tareas sin responsable definido	14

Falta de seguimiento del avance	14

Retrasos en las entregas	14

Evidencias dispersas	15

Comunicación desordenada	15

Distribución desigual del trabajo	15

Poca visibilidad para el profesor	15

Cambios sin trazabilidad	16

Información incompleta en tareas	16

Uso inadecuado de permisos	16

SCRUM: Roles, tableros, backlog, ceremonias	17

Roles en Scrum	17

Product Owner	17

Scrum Master	18

Equipo de Desarrollo	18

Tablero Scrum	19

Product Backlog	19

Ceremonias de Scrum	20

Sprint Planning	20

Daily Scrum	20

Sprint Review	20

Sprint Retrospective	20

Historias de Usuario y Priorización	21

Aplicación al Proyecto	22

Historias	22

Priorización del Product Backlog	24

Criterio de Priorización Utilizado	24

Tabla de Priorización del Product Backlog	25

Estimaciones de recursos y presupuesto	26

Recursos humanos del proyecto	27

Puntos de historia y esfuerzo	28

Planificación y Documentación de Requisitos	30

Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales.	30

Refinamiento de requisitos funcionales	31

Refinamiento de requisitos no funcionales	32

Elaboración de historias de usuario adicionales	32

Estimaciones: Planning Poker, PERT y velocidad	35

Planning Poker y story points	35

Estimación PERT	37

Velocidad del equipo y cantidad de sprints	38

Primeros diagramas UML (casos de uso, flujo de datos)	40

Diagrama para Estudiantes:	40

Diagrama para Líder de Equipo:	41

Diagrama para Profesor:	41

Diagrama para Administrador:	42

Diagrama para Auditor:	42

Diagrama de casos de uso Mejorado	43

Diagrama de casos de uso mejorado para Estudiante:	43

Diagrama de casos de uso mejorado para Líder de equipo:	44

Diagrama de casos de uso mejorado para Profesor:	45

Diagrama de casos de uso mejorado para Administrador:	46

Diagrama de casos de uso mejorado para Auditor:	46

Consideraciones legales, éticas y de seguridad	47

Evidencia del repositorio Git	49

Evidencia:	50

Backlog priorizado y planificación de sprints	51

Backlog actualizado	51

Historias Incorporadas Durante Refinamiento.	52

Priorización de historias de usuario	53

Planificación de sprints	54

Sprint 1 – Acceso y creación inicial del proyecto	54

Sprint 2 – Gestión de tareas	54

Sprint 3 – Seguimiento y comunicación del proyecto	55

Sprint 4 – Evaluación y administración del sistema	55

Sprint 5 – Notificaciones y trazabilidad	56

Evidencia del tablero en Jira, Trello o GitHub Projects	57

Diagramas UML de la solución	58

Diagrama general de casos de uso actualizado	58

Diagrama de actividades	59

Diagrama de secuencia	60

Diagrama de clases conceptual	61

Mockups funcionales de los módulos principales	62

Prototipo funcional PGPTE	62

Módulo de autenticación y acceso	62

Módulo de gestión de proyectos y tareas	63

Módulo de seguimiento, evidencias y retroalimentación	65

Flujo de navegación entre pantallas	66

Flujo de Autenticación	67

Flujo de Estudiante	67

Flujo de Líder de Equipo	67

Flujo de Profesor	68

Flujo de Administrador	68

Flujo de Auditor	68

Modelo entidad-relación	69

Diagrama entidad-relación	69

Descripción general del modelo de datos	70

Relaciones principales entre entidades	71

Diccionario de datos	72

Gestión de cambios mediante RFC	78

Evidencia del repositorio Git	80

Estructura del repositorio	80

Historial de commits	80

Ramas utilizadas	80

Archivos versionados de Fase 2	80

Conclusiones de Fase 2	81

Introducción

En el contexto académico actual, los proyectos colaborativos se han convertido en una parte fundamental del proceso de aprendizaje en los colegios. Muchas asignaturas requieren que los estudiantes trabajen en equipo para desarrollar investigaciones, sistemas, análisis técnicos o proyectos de desarrollo de software. Este tipo de actividades busca fomentar habilidades como el trabajo en equipo, la planificación de tareas, la comunicación entre miembros del grupo y la responsabilidad compartida en el cumplimiento de objetivos.

Sin embargo, en la práctica la gestión de proyectos y tareas en equipo suele realizarse de manera desorganizada. En muchos casos, los estudiantes utilizan herramientas informales como grupos de mensajería, documentos compartidos o correos electrónicos para coordinar el trabajo, lo que puede generar problemas de seguimiento, descontrol en la asignación de tareas y dificultades para monitorear el progreso del proyecto.

Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar una Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, la cual permita organizar de manera estructurada las actividades relacionadas con proyectos académicos. Esta plataforma busca facilitar la coordinación entre los miembros de un equipo, permitir la asignación clara de responsabilidades y proporcionar herramientas que permitan dar seguimiento al avance del proyecto.

El desarrollo de esta plataforma se basa en principios de ingeniería de software y análisis de sistemas, donde primero se estudia el problema existente, se identifican las necesidades de los usuarios y posteriormente se plantea una solución tecnológica adecuada que responda a esas necesidades.

Ficha de la Organización

La presente ficha describe, de manera resumida, la organización seleccionada como base del proyecto integrador. A continuación, se resumen los elementos principales considerados para el análisis organizacional del proyecto PGPTE:

| Elemento |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Organización | Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia. |  |
| Giro de negocio principal | Educación técnica profesional pública, orientada a la formación académica y técnica de estudiantes. |  |
| Sector de mercado | Sector educativo público. |  |
| Tipo de escenario | Organización real utilizada como base académica para el análisis y diseño conceptual. |  |
| Estructura organizacional considerada | Dirección, coordinación académica/técnica, docentes técnicos, docentes académicos, estudiantes, administración y soporte institucional. |  |
| Áreas funcionales relacionadas | Docencia técnica, coordinación académica/técnica, estudiantes por especialidad o sección, administración y gestión de seguimiento académico. |  |
| Cantidad de colaboradores por área | Se aproxima una cantidad de 800 usuarios de la institución. |  |
| Procesos sustantivos | Formación técnica, asignación de proyectos estudiantiles, seguimiento de tareas, revisión de evidencias, retroalimentación docente y evaluación del avance. |  |
| Aspectos de cumplimiento y regulación | Uso responsable de información estudiantil, control de acceso por roles, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de lineamientos institucionales aplicables. |  |
| Principales competidores | No aplica en sentido comercial directo por tratarse de una institución educativa pública. Puede considerarse como referencia el nivel de calidad y gestión frente a otras instituciones técnicas. |  |
| Nivel respecto al uso de sistemas | Se asume uso de herramientas digitales generales; no se identifica una plataforma centralizada específica para proyectos y tareas en equipo dentro del alcance planteado. |  |
| Factores críticos de éxito | Adopción por estudiantes y docentes, facilidad de uso, claridad de roles, seguridad de la información, trazabilidad de cambios y utilidad de reportes. |  |
| Aspectos estratégicos y tácticos | Fortalecer la organización de proyectos técnicos, mejorar el seguimiento académico, aumentar la visibilidad del avance y apoyar la toma de decisiones docentes y de coordinación. |  |

Contexto del problema

En muchos colegios, los estudiantes deben desarrollar proyectos en equipo durante el periodo lectivo para diversas materias. Estos proyectos pueden incluir el desarrollo de investigaciones académicas, análisis de casos o proyectos multidisciplinarios que requieren coordinación entre varios integrantes.

A pesar de la importancia de estos proyectos, la gestión del trabajo en equipo generalmente presenta diversas dificultades. En muchos casos, la organización del proyecto depende únicamente de la comunicación informal entre los integrantes del grupo. Esto provoca que tareas importantes no estén claramente asignadas, que existan retrasos en la entrega de actividades o que algunos miembros del equipo no tengan claridad sobre el estado actual del proyecto.

Además, la falta de herramientas específicas para la gestión de proyectos académicos puede provocar que el seguimiento del progreso sea limitado. Los profesores suelen evaluar el resultado final del proyecto, pero muchas veces no tienen visibilidad sobre cómo se desarrolló el proceso de trabajo dentro del equipo, qué tareas realizó cada estudiante o cómo se gestionaron los entregables.

Otro aspecto relevante es que muchos equipos carecen de una estructura clara para organizar el proyecto. No existe un sistema centralizado donde se puedan visualizar las tareas pendientes, los entregables del proyecto o el cronograma de trabajo. Como resultado, la coordinación del equipo se vuelve más compleja y puede afectar la calidad final del proyecto.

En este contexto, se plantea el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita mejorar la gestión de proyectos académicos colaborativos, facilitando la planificación, organización y seguimiento del trabajo en equipo.

Justificación del Proyecto

El analizar y diseñar conceptualmente una plataforma para la gestión de proyectos y tareas en equipo se justifica por la necesidad de mejorar la organización y coordinación del trabajo colaborativo entre estudiantes.

Actualmente, muchos proyectos académicos enfrentan problemas relacionados con la falta de planificación, la distribución desigual de tareas y la ausencia de mecanismos claros para monitorear el avance del proyecto. Estas situaciones pueden generar conflictos dentro del equipo, retrasos en las entregas y dificultades para cumplir con los objetivos establecidos por la institución.

La implementación de una plataforma especializada permitiría centralizar la gestión de proyectos académicos en un solo sistema, donde los estudiantes puedan organizar las tareas, asignar responsabilidades, registrar entregables y monitorear el progreso del equipo. Esto facilitaría una mejor coordinación entre los integrantes del grupo y permitiría mantener una visión clara del estado del proyecto en todo momento.

Además, desde la perspectiva educativa, esta plataforma también podría proporcionar beneficios importantes para los profesores. Al contar con un sistema que registre el progreso del proyecto, los docentes podrían tener mayor visibilidad sobre la participación de cada estudiante y el desarrollo del trabajo en equipo, lo cual contribuiría a realizar evaluaciones más justas y basadas en el proceso de trabajo.

Por otra parte, este proyecto también permite aplicar los contenidos del curso de Análisis de Sistemas II: levantamiento de requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación, UML, Planning Poker, PERT, velocidad de equipo, Scrum, backlog, sprints, modelo entidad-relación, mockups, RFC y control de versiones mediante Git.

Objetivos del Sistema

- Objetivo general

Diseñar conceptualmente una plataforma digital para la gestión de proyectos y tareas en equipo del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, que permita organizar proyectos, asignar responsabilidades, controlar avances, adjuntar evidencias, registrar retroalimentación docente y generar reportes de seguimiento académico.

- Objetivos específicos

  - Identificar las necesidades actuales relacionadas con la gestión de proyectos y tareas en equipo dentro del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia.

  - Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo (PGPTE).

  - Elaborar historias de usuario con criterios de aceptación para los actores principales del sistema.

  - Modelar los casos de uso y procesos principales asociados a la gestión de proyectos, tareas, evidencias y reportes.

  - Estimar el esfuerzo del proyecto mediante Planning Poker, PERT y velocidad del equipo.

  - Diseñar conceptualmente los módulos principales mediante mockups, modelo entidad-relación y documentación técnica.

Análisis del problema

Desde la perspectiva del análisis de sistemas, es fundamental comprender primero la necesidad que existe antes de proponer una solución tecnológica. En el desarrollo de sistemas informáticos, el análisis del problema permite identificar las limitaciones del proceso actual y determinar qué funcionalidades debe tener el sistema para resolver dichas limitaciones.

En el caso de los proyectos académicos desarrollados en equipo, el principal problema radica en la falta de herramientas que permitan organizar de manera estructurada el trabajo colaborativo. La mayoría de los equipos utilizan herramientas generales de comunicación o almacenamiento de archivos, pero estas herramientas no están diseñadas específicamente para la gestión de proyectos.

Esto genera diferentes dificultades dentro del proceso de desarrollo del proyecto, entre las cuales se pueden identificar:

  - Falta de claridad en la asignación de tareas entre los miembros del equipo.

  - Dificultad para monitorear el progreso del proyecto.

  - Problemas para organizar los entregables y versiones de los documentos.

  - Falta de seguimiento sobre el cumplimiento de los plazos establecidos.

  - Limitada visibilidad del trabajo individual de cada integrante del equipo.

Desde el punto de vista del análisis de sistemas, estos problemas representan una oportunidad para diseñar un sistema que permita mejorar la gestión del trabajo colaborativo, proporcionando herramientas que faciliten la planificación, organización y seguimiento de proyectos académicos.

Alcance del sistema

La delimitación del alcance permite evitar ambigüedades durante el análisis y asegurar que la propuesta se mantenga dentro de lo solicitado para el curso. El proyecto se enfoca en análisis y diseño conceptual, no en desarrollo funcional del sistema.

Dentro del alcance

•	Análisis del problema y documentación de la solución propuesta.

•	Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

•	Historias de usuario con criterios de aceptación.

•	Diagramas UML de apoyo al análisis y diseño conceptual.

•	Estimaciones mediante Planning Poker, PERT y velocidad de equipo.

•	Backlog priorizado y planificación conceptual de sprints.

•	Mockups funcionales de los módulos principales.

•	Modelo entidad-relación conceptual y diccionario de datos.

•	Gestión de cambios mediante una RFC documentada.

•	Repositorio Git para versionar la documentación del proyecto.

Fuera del alcance

•	Desarrollo de código fuente funcional.

•	Implementación real de base de datos.

•	Hosting, despliegue o publicación en servidor.

•	Integración real con sistemas externos o plataformas institucionales.

•	Aplicación móvil nativa.

•	Firma digital o autenticación institucional real.

•	Pruebas formales de QA sobre un sistema implementado.

•	Diseño gráfico avanzado o branding institucional.

Identificación de actores

En el análisis de sistemas, los actores representan los diferentes tipos de usuarios o entidades que interactúan con el sistema. Identificar correctamente los actores es fundamental para comprender cómo será utilizado el sistema y qué funcionalidades deben implementarse.

Para la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, se identifican los siguientes actores principales:

- Estudiante

El estudiante es el actor principal del sistema, ya que utiliza la plataforma para participar en proyectos académicos. Sus principales interacciones con el sistema incluyen la visualización de proyectos, la gestión de tareas asignadas, la entrega de actividades y la comunicación con los demás miembros del equipo.

- Líder de equipo

El líder de equipo es un estudiante que tiene responsabilidades adicionales dentro del proyecto. Este actor puede crear el proyecto, asignar tareas a los miembros del equipo, organizar el cronograma de trabajo y supervisar el progreso general del proyecto.

- Profesor

El profesor es el actor encargado de supervisar el desarrollo de los proyectos académicos. A través de la plataforma, el docente puede revisar el progreso del proyecto, evaluar los entregables presentados por los estudiantes y proporcionar retroalimentación sobre el trabajo realizado.

- Administrador del sistema

El administrador del sistema es el responsable de la gestión técnica de la plataforma. Este actor puede administrar usuarios, configurar el sistema y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

- Auditor

El auditor es el actor encargado de consultar la bitácora del sistema y revisar las acciones relevantes realizadas por los usuarios. Su función principal es apoyar la trazabilidad, el control y la revisión de eventos importantes dentro de la plataforma, sin modificar ni eliminar los registros existentes.

Evaluación de Riesgos

En la gestión de proyectos y tareas en equipo pueden presentarse diferentes situaciones que afecten la organización, el seguimiento y la calidad del trabajo académico. Estos riesgos no se entienden únicamente como fallos técnicos del sistema, sino como problemas del proceso actual que podrían continuar ocurriendo si no se cuenta con una herramienta que ayude a ordenar la información, asignar responsabilidades y dar seguimiento al avance. A continuación, se describen los principales riesgos identificados para la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo:

Tareas sin responsable definido

Uno de los riesgos más comunes en los proyectos realizados en equipo es que algunas actividades se asignen de forma verbal o mediante mensajes informales. Esto puede provocar confusión entre los integrantes, duplicidad de esfuerzos o que una tarea importante quede sin realizar.

La plataforma debe reducir este riesgo permitiendo que cada tarea tenga un responsable definido, una descripción clara, una fecha límite y un estado de avance visible para el equipo.

Falta de seguimiento del avance

Cuando el proyecto se gestiona por medio de chats, correos o documentos separados, puede ser difícil saber cuánto se ha avanzado realmente. En estos casos, el equipo puede creer que el trabajo va bien, aunque existan tareas pendientes o atrasadas.

Para evitarlo, la plataforma debe mostrar el avance general del proyecto a partir de las tareas registradas, permitiendo identificar cuáles están pendientes, en proceso o completadas.

Retrasos en las entregas

Otro riesgo importante es que los estudiantes olviden fechas de entrega o no detecten a tiempo que una actividad está atrasada. Esto puede afectar el cumplimiento del cronograma y la calidad final del proyecto.

La solución propuesta debe permitir registrar fechas límite, consultar un cronograma y visualizar tareas próximas a vencer. De esta forma, el equipo puede organizar mejor su tiempo y anticiparse a posibles atrasos.

Evidencias dispersas

En muchos proyectos, los archivos, capturas, documentos o avances quedan distribuidos en diferentes medios, como correos electrónicos, carpetas compartidas o conversaciones de mensajería. Esto dificulta encontrar la evidencia correcta cuando el profesor necesita revisar el trabajo realizado.

La plataforma debe permitir adjuntar evidencias directamente a las tareas o proyectos correspondientes, de manera que cada entrega quede relacionada con el estudiante, la actividad y la fecha de registro.

Comunicación desordenada

La comunicación informal puede provocar que acuerdos importantes se pierdan o que no todos los integrantes tengan acceso a la misma información. Esto afecta la coordinación del equipo y puede generar malentendidos.

Para disminuir este riesgo, la plataforma debe permitir comentarios asociados a las tareas, de forma que las observaciones, dudas o acuerdos queden registrados dentro del contexto del proyecto.

Distribución desigual del trabajo

En los proyectos grupales puede ocurrir que algunos estudiantes asuman más responsabilidades que otros, sin que esto sea visible durante el proceso. Esto puede generar conflictos internos y afectar la evaluación del trabajo colaborativo.

La plataforma debe permitir visualizar qué tareas tiene asignadas cada integrante, facilitando al líder de equipo y al profesor identificar si la carga de trabajo está distribuida de forma equilibrada.

Poca visibilidad para el profesor

Cuando el profesor solo revisa el resultado final, puede ser difícil conocer cómo trabajó realmente el equipo, qué hizo cada integrante o en qué momento se completaron las tareas.

La solución debe permitir que el profesor consulte proyectos, tareas, avances, evidencias y comentarios. Esto facilitaría un seguimiento más claro del proceso y no únicamente del producto final.

Cambios sin trazabilidad

Durante el desarrollo de un proyecto pueden modificarse fechas, responsables, estados o entregables. Si estos cambios no quedan registrados, después puede ser difícil saber quién hizo una modificación, cuándo ocurrió o por qué se realizó.

Para atender este riesgo, la plataforma debe registrar acciones relevantes dentro de una bitácora, incluyendo usuario, fecha, acción realizada y módulo afectado. Esto se relaciona con el principio de trazabilidad visto en gestión de cambios y control de versiones.

Información incompleta en tareas

Si una tarea se crea sin descripción, responsable o fecha límite, su seguimiento se vuelve poco claro. Esto puede provocar que los integrantes no comprendan qué deben hacer o cuándo deben entregarlo.

La plataforma debe establecer campos obligatorios para registrar una tarea, tales como título, descripción, responsable, fecha límite, prioridad y estado inicial.

Uso inadecuado de permisos

No todos los usuarios deberían tener las mismas funciones dentro del sistema. Por ejemplo, un estudiante no debería modificar tareas administrativas, y un usuario común no debería eliminar registros de auditoría.

Por esta razón, la plataforma debe considerar roles diferenciados para estudiante, líder de equipo, profesor, administrador y auditor. Cada rol debe tener acceso únicamente a las funciones necesarias para cumplir sus responsabilidades.

SCRUM: Roles, tableros, backlog, ceremonias

Para el desarrollo de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, se propone utilizar la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo del equipo de desarrollo en ciclos iterativos y controlados llamados Sprints.

Scrum es una metodología que facilita la gestión de proyectos complejos mediante la organización y priorización de tareas dentro de periodos cortos de desarrollo. Su principal objetivo es mejorar la visibilidad del trabajo, reducir retrasos y permitir adaptaciones constantes durante el desarrollo del sistema.

De acuerdo con lo visto en clase, Scrum no es una herramienta o una aplicación específica, sino una metodología para estructurar y priorizar el trabajo que ya existe dentro de un proyecto. Su propósito principal es organizar el proceso de desarrollo para evitar desorden, sobrecarga de trabajo y falta de visibilidad en las tareas del equipo.

En este proyecto, Scrum se utilizará para planificar el desarrollo del sistema, asignar tareas entre los miembros del equipo y monitorear el progreso de cada fase del proyecto.

Roles en Scrum

Scrum define tres roles principales que permiten organizar el trabajo dentro del equipo de desarrollo.

Product Owner

El Product Owner es la persona responsable de definir qué funcionalidades debe tener el sistema y priorizar las tareas que se deben desarrollar. Dentro de este proyecto, el Product Owner sería la persona encargada de representar las necesidades de los usuarios del sistema, es decir, los estudiantes y profesores que utilizarán la plataforma. Sus principales responsabilidades incluyen:

  - Definir las funcionalidades del sistema.

  - Crear y priorizar el Product Backlog.

  - Asegurar que el sistema entregue valor a los usuarios.

  - Comunicar las necesidades del negocio al equipo de desarrollo.

En el contexto del proyecto académico, el Product Owner podría ser representado por el profesor o por un miembro del equipo encargado de la gestión del proyecto.

Scrum Master

El Scrum Master es el responsable de asegurar que la metodología Scrum se aplique correctamente dentro del proyecto. Su función principal no es dirigir el equipo, sino facilitar el proceso de trabajo y eliminar obstáculos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

  - Coordinar las ceremonias de Scrum.

  - Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo.

  - Asegurar que se cumplan los principios de la metodología Scrum.

  - Identificar y eliminar bloqueos en el desarrollo del proyecto.

En el proyecto propuesto, el Scrum Master podría ser uno de los integrantes del equipo encargado de supervisar el proceso de trabajo.

Equipo de Desarrollo

El equipo de desarrollo está conformado por los miembros que se encargan de construir el sistema. Este equipo es responsable de transformar las funcionalidades definidas en el Product Backlog en componentes funcionales del sistema.

Las responsabilidades del equipo incluyen:

  - Desarrollar las funcionalidades del sistema.

  - Diseñar los componentes del software.

  - Implementar la base de datos.

  - Realizar pruebas del sistema.

  - Entregar incrementos funcionales al final de cada Sprint.

Una característica importante de Scrum es que el equipo de desarrollo es autoorganizado, lo que significa que los miembros del equipo colaboran entre sí para completar las tareas del Sprint.

Estas funciones se mencionan como parte del rol típico del equipo de desarrollo dentro de Scrum; sin embargo, en este proyecto se abordan de forma conceptual, ya que el alcance corresponde al análisis y diseño de la solución, no a su implementación técnica.

Tablero Scrum

El tablero Scrum es una herramienta visual que permite organizar y monitorear las tareas del proyecto. Su principal objetivo es proporcionar visibilidad sobre el estado de cada tarea dentro del proyecto, permitiendo al equipo conocer en todo momento qué actividades están pendientes, cuáles se encuentran en desarrollo y cuáles ya han sido completadas.

El tablero Scrum generalmente se divide en tres columnas principales:

- Pendiente (To Do): Contiene las tareas que aún no han comenzado.

- En progreso (In Progress): Incluye las tareas que actualmente están siendo desarrolladas por el equipo.

- Completado (Done): Contiene las tareas que han sido finalizadas.

Ejemplo de tablero Scrum para el proyecto:

| Pendiente | En progreso | Completado |
| --- | --- | --- |
| Crear módulo de usuarios | Diseño de base de datos | Definición de requisitos |
| Implementar gestión de proyectos | Desarrollo del sistema de tareas | Análisis del problema |
| Implementar sistema de notificaciones |  |  |

Este tablero permite que todos los miembros del equipo puedan visualizar el avance del proyecto de manera clara.

Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada que contiene todas las funcionalidades, mejoras y requisitos que debe incluir el sistema. Cada elemento del Product Backlog representa una funcionalidad que el sistema debe implementar. Estas funcionalidades generalmente se expresan mediante historias de usuario, que describen las necesidades de los usuarios del sistema. El Product Backlog es dinámico, lo que significa que puede actualizarse durante el desarrollo del proyecto a medida que se identifican nuevas necesidades.

Ceremonias de Scrum

Las ceremonias de Scrum son reuniones estructuradas que permiten organizar el trabajo del equipo y evaluar el progreso del proyecto. Estas ceremonias ayudan a mantener una comunicación constante entre los miembros del equipo y permiten detectar problemas de manera temprana.

Sprint Planning

La Sprint Planning es la reunión donde el equipo define qué tareas se desarrollarán durante el próximo Sprint. Durante esta reunión se seleccionan las tareas del Product Backlog que serán desarrolladas en el Sprint y se establece un plan de trabajo para completarlas.

Daily Scrum

El Daily Scrum es una reunión corta que se realiza diariamente para revisar el progreso del equipo. En esta reunión cada miembro responde tres preguntas principales:

  - ¿Qué hice ayer?

  - ¿Qué voy a hacer hoy?

  - ¿Tengo algún problema o bloqueo?

El objetivo de esta reunión es mantener al equipo alineado y detectar posibles obstáculos en el desarrollo del proyecto.

Sprint Review

La Sprint Review es la reunión donde el equipo presenta el trabajo realizado durante el Sprint. En esta sesión se revisa el incremento del sistema desarrollado y se recopila retroalimentación sobre las funcionalidades implementadas.

Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective es una reunión donde el equipo reflexiona sobre el proceso de trabajo. El objetivo de esta ceremonia es mejorar continuamente la forma en que el equipo trabaja.

Durante esta reunión se analizan aspectos como:

  - Qué funcionó bien durante el Sprint.

  - Qué problemas se presentaron.

  - Qué mejoras se pueden implementar en el próximo Sprint.

La implementación de la metodología Scrum en el desarrollo de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo  permitirá organizar el trabajo del equipo de manera estructurada, mejorar la visibilidad del progreso del proyecto y facilitar la entrega de funcionalidades de forma incremental. Además, Scrum fomenta la colaboración entre los miembros del equipo y permite adaptar el desarrollo del sistema conforme se identifican nuevas necesidades durante el proyecto.

Historias de Usuario y Priorización

Dentro de las metodologías ágiles como Scrum, las historias de usuario representan una forma simple y clara de describir los requerimientos del sistema desde la perspectiva de quienes utilizarán la aplicación. En lugar de escribir requisitos técnicos extensos y complejos, las historias de usuario describen qué necesita el usuario y qué valor obtiene, permitiendo que el equipo de desarrollo comprenda mejor las necesidades reales del sistema.

Generalmente se redactan utilizando el siguiente formato:

- Como [tipo de usuario]

- Quiero [funcionalidad]

- Para [beneficio o valor].

Este formato ayuda a mantener el enfoque en el valor que el sistema debe entregar, lo cual es uno de los principios centrales del desarrollo ágil. En Scrum las historias de usuario se almacenan dentro del Product Backlog, donde son organizadas y priorizadas por el Product Owner según su importancia para el proyecto.

Además, cada historia de usuario suele incluir:

  - Criterios de aceptación

  - Prioridad

  - Valor de negocio

  - Estimación de esfuerzo

Aplicación al Proyecto

Para la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, las historias de usuario se construyen considerando los principales actores del sistema.

  - Estudiantes

  - Líder de equipo

  - Profesor

  - Administrador del sistema

Cada uno de estos actores interactúa con la plataforma de forma distinta, por lo que es necesario identificar qué funcionalidades necesita cada uno para cumplir sus objetivos.

El sistema busca facilitar la organización de proyectos académicos colaborativos, por lo que muchas de las historias de usuario están relacionadas con:

  - Organización de tareas

  - Coordinación entre estudiantes

  - Seguimiento del progreso del proyecto

  - Comunicación entre miembros del equipo

  - Evaluación por parte del profesor

Historias

| Código | Historia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como estudiante, quiero registrarme en la plataforma, para poder participar en proyectos académicos colaborativos. | El sistema debe permitir crear cuentas con correo institucional. Debe validar datos obligatorios. Debe enviar confirmación de registro. Debe almacenar la información del usuario en la base de datos. |
| HU-02 | Como estudiante, quiero iniciar sesión en la plataforma, para acceder a mis proyectos y tareas asignadas. | El sistema debe validar usuario y contraseña. Debe permitir recuperación de contraseña. Debe mostrar mensaje en caso de credenciales incorrectas. Debe redirigir al panel principal después del inicio de sesión. |
| HU-03 | Como líder de equipo, quiero crear un proyecto de equipo, para organizar el trabajo académico de mi grupo. | El sistema debe permitir definir nombre y descripción del proyecto. Debe permitir agregar miembros al proyecto. Debe registrar fecha de creación. Debe almacenar el proyecto en la base de datos. |
| HU-04 | Como líder de equipo, quiero asignar tareas a los miembros del proyecto, para distribuir el trabajo del equipo. | El sistema debe permitir crear tareas. Debe permitir asignar responsables. Debe permitir definir fecha límite. Debe guardar el estado de la tarea. |
| HU-05 | Como estudiante, quiero visualizar las tareas asignadas, para conocer mis responsabilidades dentro del proyecto. | El sistema debe mostrar lista de tareas asignadas. Debe mostrar fecha de entrega. Debe indicar estado de la tarea. Debe permitir marcar tareas como completadas. |
| HU-06 | Como miembro del equipo, quiero actualizar el estado de una tarea, para reflejar el progreso del trabajo realizado. | El sistema debe permitir cambiar el estado de la tarea. Debe registrar fecha de actualización. Debe guardar el historial de cambios Debe actualizar el progreso del proyecto. |
| HU-07 | Como líder de equipo, quiero visualizar el progreso general del proyecto, para monitorear el avance del equipo. | El sistema debe mostrar porcentaje de avance. Debe mostrar tareas completadas y pendientes. Debe permitir filtrar tareas por estado. Debe actualizar el progreso automáticamente. |
| HU-08 | Como estudiante, quiero comentar en las tareas del proyecto, para facilitar la comunicación entre los miembros del equipo. | El sistema debe permitir agregar comentarios. Debe registrar autor y fecha del comentario. Debe mostrar comentarios asociados a cada tarea. Debe guardar el historial de comentarios. |
| HU-09 | Como líder de equipo, quiero definir un cronograma del proyecto, para organizar las actividades y fechas importantes. | El sistema debe permitir definir fechas clave. Debe mostrar calendario del proyecto. Debe permitir modificar fechas. Debe registrar cambios en el cronograma. |
| HU-10 | Como profesor, quiero visualizar los proyectos creados por los estudiantes, para dar seguimiento al trabajo académico. | El sistema debe mostrar lista de proyectos. Debe permitir ver integrantes del equipo. Debe mostrar progreso del proyecto. Debe permitir acceder al detalle del proyecto. |
| HU-11 | Como profesor, quiero evaluar el desempeño del equipo, para calificar el trabajo realizado. | El sistema debe permitir asignar calificaciones. Debe permitir agregar comentarios de evaluación. Debe registrar fecha de evaluación. Debe guardar los resultados en el sistema. |
| HU-12 | Como estudiante, quiero recibir notificaciones del sistema, para conocer cambios o actualizaciones en el proyecto. | El sistema debe enviar notificaciones por nuevas tareas. Debe notificar cambios en fechas. Debe mostrar alertas dentro del sistema. Debe permitir marcar notificaciones como leídas. |
| HU-13 | Como administrador, quiero gestionar usuarios de la plataforma, para mantener el control de acceso al sistema. | El sistema debe permitir crear usuarios. Debe permitir modificar roles. Debe permitir activar o desactivar cuentas. Debe registrar cambios administrativos. |
| HU-14 | Como administrador, quiero gestionar proyectos del sistema, para mantener la integridad de la información. | El sistema debe permitir visualizar todos los proyectos. Debe permitir modificar proyectos si es necesario. Debe registrar acciones administrativas. Debe mantener historial de cambios. |
| HU-15 | Como auditor del sistema, quiero consultar - revisar las acciones importantes de los usuarios, para mantener trazabilidad y control del sistema. | El sistema debe registrar usuario, acción y fecha. Debe guardar el módulo afectado. Debe permitir consultar la bitácora. No debe permitir eliminar registros de auditoría. |

Priorización del Product Backlog

La priorización es responsabilidad del Product Owner, quien toma en cuenta diversos factores como:

  - Valor para el usuario

  - Impacto en el funcionamiento del sistema

  - Dependencias entre funcionalidades

  - Complejidad técnica

  - Riesgos del proyecto

El objetivo principal de esta priorización es garantizar que las funcionalidades más importantes del sistema se desarrollen primero, permitiendo que el proyecto genere valor desde las primeras iteraciones.

En el contexto de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo las funcionalidades relacionadas con gestión de usuarios, creación de proyectos y administración de tareas son las más críticas, ya que constituyen la base del funcionamiento del sistema.

Criterio de Priorización Utilizado

Para este proyecto se utilizó una clasificación basada en tres niveles de prioridad:

| Nivel | Significado |
| --- | --- |
| Alta | Funcionalidades esenciales para que el sistema funcione |
| Media | Funcionalidades importantes, pero no críticas para la operación inicial |
| Baja | Funcionalidades complementarias que pueden implementarse en iteraciones posteriores |

Tabla de Priorización del Product Backlog

| Código | Historia de Usuario | Prioridad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de estudiantes en la plataforma | Alta | Es necesario para permitir el acceso de usuarios al sistema |
| HU-02 | Inicio de sesión en la plataforma | Alta | Permite que los usuarios accedan al sistema de forma segura |
| HU-03 | Creación de proyectos de equipo | Alta | Es la funcionalidad central del sistema |
| HU-04 | Asignación de tareas a miembros del equipo | Alta | Permite organizar el trabajo dentro del proyecto |
| HU-05 | Visualización de tareas asignadas | Alta | Permite a los estudiantes conocer sus responsabilidades |
| HU-06 | Actualización del estado de tareas | Alta | Permite reflejar el progreso del proyecto |
| HU-07 | Visualización del progreso del proyecto | Media | Mejora el seguimiento del trabajo del equipo |
| HU-08 | Comentarios en tareas | Media | Facilita la comunicación dentro del equipo |
| HU-09 | Definición del cronograma del proyecto | Media | Permite planificar fechas importantes del proyecto |
| HU-10 | Visualización de proyectos por parte del profesor | Media | Permite supervisión académica |
| HU-11 | Evaluación del desempeño del equipo | Media | Permite calificar el trabajo realizado |
| HU-12 | Notificaciones del sistema | Baja | Mejora la experiencia de usuario |
| HU-13 | Gestión de usuarios por administrador | Alta | Permite control administrativo del sistema |
| HU-14 | Gestión de proyectos por administrador | Media | Funcionalidad administrativa adicional |
| HU-15 | Registro de auditoría del sistema | Media | Importante para control y trazabilidad |

Aplicación al Proyecto

Esta priorización permite planificar el desarrollo de la plataforma de forma incremental. En los primeros Sprints se desarrollarán las funcionalidades básicas necesarias para que el sistema pueda operar, tales como:

- Registro de usuarios

- Inicio de sesión

- Creación de proyectos

- Asignación de tareas

- Gestión de tareas

Una vez que estas funcionalidades estén disponibles se podrán desarrollar características adicionales que mejoren la experiencia del usuario, como:

- Visualización de progreso

- Cronograma del proyecto

- Comentarios en tareas

- Evaluación por parte del profesor

Finalmente, en fases posteriores del desarrollo se implementarán funcionalidades complementarias como:

  - Notificaciones

  - Administración avanzada

  - Auditoría del sistema

Este enfoque permite que el sistema tenga una versión funcional temprana, lo cual es una de las ventajas principales del desarrollo ágil.

Estimaciones de recursos y presupuesto

Esta etapa permite determinar qué recursos humanos, tecnológicos y financieros serán necesarios para desarrollar e implementar un sistema.

Una estimación adecuada ayuda a responder preguntas importantes. Por ejemplo, cuántas personas se necesitan para el desarrollo del sistema. Qué herramientas tecnológicas serán utilizadas. Cuánto tiempo tomará el desarrollo. Cuál será el costo aproximado del proyecto.

En proyectos de desarrollo de software es común dividir las estimaciones en tres áreas principales:

- Recursos humanos

- Recursos tecnológicos

- Costos operativos

Estas estimaciones permiten analizar la factibilidad del proyecto. También ayudan a planificar mejor el trabajo del equipo. Además, permiten anticipar posibles limitaciones de tiempo o presupuesto.

En el caso de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo se plantea un escenario de desarrollo académico. Esto significa que el sistema será desarrollado por un equipo pequeño con herramientas tecnológicas accesibles.

Recursos humanos del proyecto

El desarrollo de la plataforma requiere diferentes roles. Cada rol cumple funciones específicas dentro del ciclo de desarrollo del software.

En proyectos reales estos roles pueden estar separados. En proyectos académicos es común que una misma persona asuma más de un rol.

| Rol | Función principal | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Analista de Sistemas | Analizar requisitos del sistema y documentar funcionalidades | 1 |
| Arquitecto de Software | Diseñar la arquitectura técnica de la plataforma | 1 |
| Desarrollador Backend | Implementar la lógica del sistema y la integración con la base de datos | 1 |
| Desarrollador Frontend | Diseñar e implementar la interfaz de usuario | 1 |
| Tester / QA | Realizar pruebas funcionales y validar el sistema | 1 |

Puntos de historia y esfuerzo

En metodologías ágiles como Scrum, los puntos de historia (Story Points) se utilizan para estimar el esfuerzo relativo necesario para implementar una historia de usuario. A diferencia de una estimación en horas, los puntos de historia no representan tiempo exacto. Representan la complejidad, el esfuerzo técnico y la incertidumbre que implica desarrollar una funcionalidad.

Los equipos de desarrollo utilizan puntos de historia para comparar tareas entre sí. De esta forma se puede identificar cuáles funcionalidades requieren mayor esfuerzo y cuáles son más simples. Esta técnica permite realizar estimaciones más realistas durante la planificación del sprint.

Una práctica común en Scrum es utilizar la secuencia de Fibonacci modificada para asignar puntos de historia. Los valores típicos son:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Cada número representa un incremento significativo en complejidad. Las historias pequeñas reciben pocos puntos mientras que las historias más complejas reciben más puntos.

Los factores que normalmente influyen en la asignación de puntos de historia son:

- complejidad técnica

- cantidad de trabajo requerido

- dependencias con otras funcionalidades

- nivel de incertidumbre

- riesgo técnico

En el caso de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, cada historia de usuario fue analizada considerando su complejidad técnica, el número de componentes involucrados y la lógica de negocio requerida.

Por ejemplo, funcionalidades simples como iniciar sesión o visualizar información requieren pocos puntos de historia. En cambio, funcionalidades que involucran cálculos, múltiples consultas a la base de datos o integración entre módulos requieren más puntos.

A continuación, se presenta la estimación de puntos de historia para cada historia de usuario del sistema.

| HU | Historia de usuario | Complejidad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de estudiantes en la plataforma | Media | 3 |
| HU-02 | Inicio de sesión en la plataforma | Baja | 3 |
| HU-03 | Creación de proyectos de equipo | Media | 5 |
| HU-04 | Asignación de tareas a miembros del equipo | Media | 8 |
| HU-05 | Visualización de tareas asignadas | Baja | 5 |
| HU-06 | Actualización del estado de tareas | Media | 5 |
| HU-07 | Visualización del progreso del proyecto | Media | 8 |
| HU-08 | Comentarios en tareas | Media | 5 |
| HU-09 | Definición del cronograma del proyecto | Alta | 8 |
| HU-10 | Visualización de proyectos por parte del profesor | Baja | 5 |
| HU-11 | Evaluación del desempeño del equipo | Media | 8 |
| HU-12 | Notificaciones del sistema | Alta | 5 |
| HU-13 | Gestión de usuarios por administrador | Media | 8 |
| HU-14 | Gestión de proyectos por administrador | Media | 8 |
| HU-15 | Registro de auditoría del sistema | Media | 8 |

Para estimar el esfuerzo total del sistema se suman todos los puntos de historia del backlog.

Total de puntos de historia del sistema: 92 puntos de historia. Este valor representa el tamaño total del trabajo necesario para completar la plataforma.

Planificación y Documentación de Requisitos

Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales.

Durante las primeras etapas de un proyecto de software es común identificar los requisitos del sistema de forma general. Sin embargo, conforme avanza el análisis es necesario realizar un proceso de refinamiento de requisitos. Este proceso consiste en revisar, mejorar y detallar los requisitos inicialmente definidos para asegurar que describan correctamente el comportamiento esperado del sistema.

El refinamiento permite eliminar ambigüedades, agregar detalles técnicos y asegurar que cada requisito sea comprensible para el equipo de desarrollo. Además, facilita la validación de los requisitos con los actores del sistema antes de iniciar las fases más intensivas de desarrollo.

Dentro de este proceso se distinguen dos tipos principales de requisitos:

Requisitos funcionales

Describen las funcionalidades que el sistema debe ofrecer a los usuarios. Indican qué acciones puede realizar el sistema y qué servicios proporciona.

Requisitos no funcionales

Describen las características de calidad del sistema. Estos requisitos no se enfocan en lo que hace el sistema sino en cómo debe hacerlo. Incluyen aspectos como rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y usabilidad.

En el caso de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, durante la primera etapa del proyecto se definieron los requisitos principales y las historias de usuario que describen el comportamiento básico del sistema.

Sin embargo, al avanzar en el análisis del sistema y desarrollar los primeros modelos de arquitectura y diagramas UML, se identificó la necesidad de refinar algunos requisitos para asegurar que cubran adecuadamente todas las funcionalidades necesarias para la gestión de proyectos académicos colaborativos.

El refinamiento permitió:

- clarificar las funcionalidades principales del sistema

- identificar nuevos requisitos relacionados con la colaboración entre estudiantes

- mejorar la definición de roles dentro del sistema

- incorporar requisitos de seguridad y trazabilidad

- agregar funcionalidades de apoyo al seguimiento académico

Como resultado de este proceso se obtuvieron requisitos más completos y coherentes con la arquitectura del sistema.

Refinamiento de requisitos funcionales

A continuación, se presentan los requisitos funcionales refinados para la plataforma.

| ID | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir iniciar sesión mediante credenciales institucionales. |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar proyectos en equipo. |
| RF-03 | El sistema debe permitir asociar estudiantes a un proyecto. |
| RF-04 | El sistema debe permitir asignar tareas a integrantes. |
| RF-05 | El sistema debe permitir actualizar estados de tareas. |
| RF-06 | El sistema debe permitir adjuntar evidencias. |
| RF-07 | El sistema debe permitir comentarios y retroalimentación. |
| RF-08 | El sistema debe mostrar avance del proyecto. |
| RF-09 | El sistema debe generar reportes. |
| RF-10 | El sistema debe registrar acciones importantes en una bitácora. |

Refinamiento de requisitos no funcionales

Además de las funcionalidades del sistema, es necesario establecer requisitos que definan la calidad del servicio ofrecido por la plataforma.

| ID | Requisito no funcional |
| --- | --- |
| RNF-01 | El sistema debe permitir acceso concurrente de múltiples usuarios sin degradar el rendimiento. |
| RNF-02 | El tiempo de respuesta para operaciones comunes no debe superar los 3 segundos. |
| RNF-03 | El sistema debe garantizar autenticación segura mediante control de acceso por roles. |
| RNF-04 | La información almacenada en la plataforma debe mantenerse protegida mediante mecanismos de seguridad. |
| RNF-05 | El sistema debe registrar eventos importantes en una bitácora de auditoría. |
| RNF-06 | La plataforma debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el período académico. |
| RNF-07 | El sistema debe permitir escalabilidad en caso de aumento de usuarios. |
| RNF-08 | La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de utilizar para estudiantes y profesores. |
| RNF-09 | El sistema debe permitir realizar respaldos periódicos de la base de datos. |
| RNF-10 | La arquitectura del sistema debe permitir mantenimiento y actualización sin afectar el funcionamiento general. |

Elaboración de historias de usuario adicionales

Durante el refinamiento del backlog también se identificaron nuevas necesidades que no habían sido contempladas inicialmente. Estas funcionalidades complementan el sistema y mejoran la experiencia de los usuarios.

| ID | Historia de usuario | Descripción | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Visualización de calendario del proyecto | Como estudiante quiero visualizar un calendario del proyecto para comprender las fechas importantes. | • El sistema debe mostrar un calendario con las fechas clave del proyecto. • Deben visualizarse fechas de entrega de tareas y eventos del proyecto. • El calendario debe actualizarse automáticamente cuando se agreguen o modifiquen tareas. • Los usuarios deben poder navegar entre meses o semanas del calendario. • El estudiante solo podrá visualizar los proyectos en los que participa. |
| HU-17 | Recordatorios automáticos | Como miembro del equipo quiero recibir recordatorios sobre tareas próximas a vencer para no olvidar mis responsabilidades. | • El sistema debe enviar notificaciones antes de la fecha límite de una tarea. • Los recordatorios deben enviarse al menos 24 horas antes del vencimiento. • Las notificaciones deben mostrarse dentro de la plataforma. • Solo los miembros asignados a la tarea deben recibir el recordatorio. • El sistema debe evitar enviar recordatorios de tareas ya completadas. |
| HU-18 | Historial de cambios del proyecto | Como líder de equipo quiero ver el historial de cambios para mantener control sobre las modificaciones realizadas. | • El sistema debe registrar cada modificación realizada en el proyecto. • Debe mostrarse quién realizó el cambio y la fecha correspondiente. • Debe registrarse la modificación de tareas, estados y fechas. • Solo el líder del equipo y el profesor podrán visualizar el historial. • El historial debe mostrarse ordenado cronológicamente. |
| HU-19 | Adjuntar archivos en tareas | Como estudiante quiero adjuntar archivos a una tarea para entregar evidencia de mi trabajo. | • El sistema debe permitir cargar archivos asociados a una tarea. • Los archivos deben quedar vinculados a la tarea correspondiente. • Debe permitirse la descarga de archivos adjuntos. • El sistema debe validar el tamaño máximo permitido de archivos. • Solo los miembros del equipo y el profesor pueden visualizar los archivos. |
| HU-20 | Panel de resumen del proyecto | Como líder de equipo quiero visualizar un resumen del estado del proyecto para monitorear el progreso general. | • El sistema debe mostrar un panel con métricas del proyecto. • Debe incluir porcentaje de avance de tareas. • Debe mostrar número de tareas completadas, pendientes y atrasadas. • El panel debe actualizarse automáticamente con los cambios del proyecto. • El panel debe ser accesible para el líder del equipo y el profesor. |
| HU-21 | Visualización de carga de trabajo | Como estudiante quiero visualizar mi carga de tareas para organizar mejor mi tiempo. | • El sistema debe mostrar todas las tareas asignadas al estudiante. • Debe indicar estado de cada tarea (pendiente, en progreso, completada). • Debe mostrar fechas límite de cada tarea. • Debe permitir ordenar tareas por prioridad o fecha. • El estudiante solo puede visualizar sus propias tareas. |
| HU-22 | Exportar reporte del proyecto | Como profesor quiero exportar un reporte del proyecto para revisar el desempeño del equipo. | • El sistema debe permitir generar reportes del estado del proyecto. • El reporte debe incluir avance del proyecto, tareas y participación del equipo. • Debe generarse en formato descargable (PDF o Excel). • Solo el profesor podrá generar el reporte. • El reporte debe reflejar información actualizada del proyecto. |
| HU-23 | Configuración de notificaciones | Como usuario quiero configurar mis notificaciones para recibir solo la información relevante. | • El sistema debe permitir activar o desactivar distintos tipos de notificaciones. • El usuario debe poder elegir qué eventos desea recibir (tareas, comentarios, recordatorios). • Los cambios de configuración deben guardarse automáticamente. • Las preferencias deben aplicarse inmediatamente. • Cada usuario debe administrar únicamente sus propias notificaciones. |

Estas nuevas historias complementan las funcionalidades iniciales y permiten mejorar el control, seguimiento y colaboración dentro de los proyectos académicos.

Estimaciones: Planning Poker, PERT y velocidad

Planning Poker y story points

| Código | Módulo | PO | Scrum Master | Dev 1 | Dev 2 | Consenso | Justificación del consenso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se acordó 3 puntos porque el registro es una funcionalidad conocida y común. El Dev 1 propuso 5 por validaciones adicionales, pero el equipo consideró que el alcance básico mantiene complejidad baja-media. |
| HU-02 | Autenticación | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se llego a un consenso de 3 puntos porque el inicio de sesión incluye validación de credenciales y recuperación de contraseña. La funcionalidad es estándar, pero requiere manejo de errores y redirección. |
| HU-03 | Proyectos | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | El equipo acordó 5 puntos porque crear un proyecto implica registrar nombre, descripción, agregar miembros y persistir datos. Es una funcionalidad central con lógica media de relaciones entre entidades. |
| HU-04 | Tareas | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | Se definió 8 puntos porque asignar tareas requiere relacionar usuarios, proyectos y fechas límite. Implica validaciones, estados y lógica de distribución de trabajo entre miembros. |
| HU-05 | Tareas | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se acordó 5 puntos porque visualizar tareas implica filtros, estados y fechas de entrega. Aunque es una vista, requiere lógica de consulta y marcado de completado, lo que eleva su complejidad. |
| HU-06 | Tareas | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | Se definió 5 puntos porque actualizar el estado de una tarea requiere registrar historial de cambios, fecha de actualización y recalcular el progreso del proyecto automáticamente. |
| HU-07 | Proyectos | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | El equipo estimo 8 puntos porque el progreso del proyecto implica calcular porcentajes, filtrar tareas por estado y actualizar automáticamente. El Dev 1 propuso 5, pero el equipo consideró la complejidad de los cálculos dinámicos. |
| HU-08 | Comunicación | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se llego a un consenso 5 puntos porque los comentarios deben registrar autor, fecha, asociarse a tareas y mantener historial. Aunque parece simple, requiere estructura de datos adecuada y visualización en contexto. |
| HU-09 | Cronograma | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se tomó la decisión de 8 puntos porque definir un cronograma implica un calendario interactivo, fechas clave, modificaciones con historial de cambios. Es una funcionalidad visualmente compleja. |
| HU-10 | Seguimiento | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se definió que 5 puntos porque el profesor necesita ver lista de proyectos con integrantes y progreso. Requiere consultas cruzadas entre usuarios, proyectos y tareas, lo que eleva la complejidad. |
| HU-11 | Evaluación | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | El equipo acordó 8 puntos porque evaluar el desempeño implica asignar calificaciones, agregar comentarios evaluativos, registrar fecha y guardar resultados vinculados a proyectos y equipos. |
| HU-12 | Notificaciones | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | Se analizo que 5 puntos porque las notificaciones deben generarse por múltiples eventos (nuevas tareas, cambios de fecha), mostrarse en el sistema y permitir marcarlas como leídas. |
| HU-13 | Administración | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se decidió 8 puntos porque gestionar usuarios implica creación, modificación de roles, activación/desactivación de cuentas y registro de cambios administrativos con auditoría. |
| HU-14 | Administración | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | Se acordó 8 puntos porque gestionar proyectos como administrador requiere visualizar todos los proyectos, permitir modificaciones y mantener historial completo de acciones administrativas. |
| HU-15 | Auditoría | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | el equipo decidió 8 puntos porque la bitácora debe registrar usuario, acción, fecha y módulo afectado. No permite eliminar registros y debe ser consultable. Es crítica para la seguridad del sistema. |
|  |  |  |  |  |  | 92 |  |

Estimación PERT

| Variable | Significado |  |  | E = (O + 4M + P) / 6 DS = (P - O) / 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | Tiempo optimista |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Tiempo más probable |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Tiempo pesimista |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Tiempo esperado |  |  |  |  |  |  |  |
| DS | Desviación estándar o margen de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | Historia / tarea | O | M | P | Fórmula PERT | E | DS | Rango de Riesgo |
| HU-01 | Registrarse en la plataforma | 4 | 6 | 10 | 6,33 | 6,33 | 1 | 5,33 a 7,33 horas |
| HU-02 | Iniciar sesión en la plataforma | 3 | 5 | 9 | 5,33 | 5,33 | 1 | 4,33 a 6,33 horas |
| HU-03 | Crear un proyecto de equipo | 8 | 14 | 22 | 14,33 | 14,33 | 2,33 | 12 a 16,67 horas |
| HU-04 | Asignar tareas a miembros | 14 | 22 | 34 | 22,67 | 22,67 | 3,33 | 19,33 a 26 horas |
| HU-05 | Visualizar tareas asignadas | 6 | 12 | 20 | 12,33 | 12,33 | 2,33 | 10 a 14,67 horas |
| HU-06 | Actualizar estado de una tarea | 7 | 13 | 21 | 13,33 | 13,33 | 2,33 | 11 a 15,67 horas |
| HU-07 | Visualizar progreso del proyecto | 12 | 20 | 32 | 20,67 | 20,67 | 3,33 | 17,33 a 24 horas |
| HU-08 | Comentar en tareas del proyecto | 6 | 11 | 18 | 11,33 | 11,33 | 2,00 | 9,33 a 13,33 horas |
| HU-09 | Definir cronograma del proyecto | 14 | 22 | 36 | 23,00 | 23,00 | 3,67 | 19,33 a 26,67 horas |
| HU-10 | Visualizar proyectos (Profesor) | 7 | 12 | 19 | 12,33 | 12,33 | 2,00 | 10,33 a 14,33 horas |
| HU-11 | Evaluar desempeño del equipo | 13 | 21 | 33 | 21,67 | 21,67 | 3,33 | 18,33 a 25 horas |
| HU-12 | Recibir notificaciones del sistema | 6 | 11 | 18 | 11,33 | 11,33 | 2,00 | 9,33 a 13,33 horas |
| HU-13 | Gestionar usuarios (Admin) | 14 | 22 | 34 | 22,67 | 22,67 | 3,33 | 19,33 a 26 horas |
| HU-14 | Gestionar proyectos (Admin) | 13 | 21 | 33 | 21,67 | 21,67 | 3,33 | 18,33 a 25 horas |
| HU-15 | Registrar acciones de auditoría | 14 | 23 | 36 | 23,67 | 23,67 | 3,67 | 20 a 27,33 horas |
| Total |  | 141 | 235 | 375 |  | 242,67 | 39 |  |
| Cálculo | Tiempo | Unidad |  |  |  |  |  |  |
| Total estimado: | 242,67 | horas |  |  |  |  |  |  |
| Días laborales: | 30,33 | días |  |  |  |  |  |  |
| Semanas Laborales: | 6,07 | semanas |  |  |  |  |  |  |

Velocidad del equipo y cantidad de sprints

| Velocidad |  |  | velocidad = 92 / 5 = 18,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | concepto | calculos |  |  |  |
|  | story point | 92 |  |  |  |
|  | duración del proyecto | 10 semanas |  |  |  |
|  | duración de sprint | 2 semanas (se saca por la duración de proyecto) |  |  |  |
|  | cantidad de sprint | 5 |  |  |  |
|  | velocidad | 18,4 |  |  |  |
| Sprint backlog |  |  |  |  |  |
|  | Código | Historia | SP | Horas (PERT) |  |
|  | HU-01 | Registrarse en la plataforma | 3 | 6.33 h |  |
|  | HU-02 | Iniciar sesión en la plataforma | 3 | 5.33 h |  |
|  | HU-03 | Crear un proyecto de equipo | 5 | 14.33 h |  |
|  | HU-09 | Definir cronograma del proyecto | 8 | 23.00 h |  |
|  | Total Sprint 1 |  | 19 SP | 48.99 h |  |
|  | Código | Historia | SP | Horas (PERT) |  |
|  | HU-04 | Asignar tareas a miembros del proyecto | 8 | 22.67 h |  |
|  | HU-05 | Visualizar tareas asignadas | 5 | 12.33 h |  |
|  | HU-06 | Actualizar estado de una tarea | 5 | 13.33 h |  |
|  | Total Sprint 2 |  | 18 SP | 48.33 h |  |
|  | Código | Historia | SP | Horas (PERT) |  |
|  | HU-07 | Visualizar progreso general del proyecto | 8 | 20.67 h |  |
|  | HU-08 | Comentar en tareas del proyecto | 5 | 11.33 h |  |
|  | HU-10 | Visualizar proyectos (Profesor) | 5 | 12.33 h |  |
|  | Total Sprint 3 |  | 18 SP | 44.33 h |  |
|  | Código | Historia | SP | Horas (PERT) |  |
|  | HU-11 | Evaluar desempeño del equipo | 8 | 21.67 h |  |
|  | HU-13 | Gestionar usuarios de la plataforma (Admin) | 8 | 22.67 h |  |
|  | HU-14 | Gestionar proyectos del sistema (Admin) | 8 | 21.67 h |  |
|  | Total Sprint 4 |  | 24 SP | 66.01 h |  |
|  | Código | Historia | SP | Horas (PERT) |  |
|  | HU-12 | Recibir notificaciones del sistema | 5 | 11.33 h |  |
|  | HU-15 | Registrar acciones de auditoría | 8 | 23.67 h |  |
|  | Total Sprint 5 |  | 13 SP | 35.00 h |  |

Primeros diagramas UML (casos de uso, flujo de datos)

El diagrama de casos de uso tiene como propósito mostrar las funciones principales de la plataforma y los actores que participan en cada una. Este diagrama no describe cómo se programa el sistema. Más bien presenta una vista funcional de alto nivel.

Diagrama para Estudiantes:

Diagrama para Líder de Equipo:

Diagrama para Profesor:

Diagrama para Administrador:

Diagrama para Auditor:

Diagrama de casos de uso Mejorado

Diagrama de casos de uso mejorado para Estudiante:

Diagrama de casos de uso mejorado para Líder de equipo:

Diagrama de casos de uso mejorado para Profesor:

Diagrama de casos de uso mejorado para Administrador:

Diagrama de casos de uso mejorado para Auditor:

Consideraciones legales, éticas y de seguridad

Para el análisis y diseño de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo, consideramos importante incluir algunos aspectos legales, éticos y de seguridad desde esta primera fase del proyecto.

PGPTE estaría orientada al contexto académico del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, por lo que podría manejar información relacionada con estudiantes, profesores, proyectos, tareas, evidencias, comentarios, evaluaciones y registros de actividad. Por esta razón, no basta con pensar únicamente en las funciones del sistema, sino también en cómo se protegería la información y cómo se utilizarían los datos de forma responsable.

Desde el punto de vista legal, la principal ley que tomamos como referencia es la Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Esta ley aplica al proyecto porque la plataforma podría almacenar datos personales como nombres, correos institucionales, roles de usuario, participación en proyectos, tareas asignadas, comentarios y evidencias adjuntas.

Por este motivo, el sistema debería solicitar únicamente la información necesaria para cumplir con su propósito académico. No tendría sentido recopilar datos que no estén relacionados con la gestión de proyectos y tareas. Además, los usuarios deberían conocer qué información se almacena, para qué se utiliza y quiénes pueden acceder a ella.

También consideramos que aplica la Ley N.º 6683, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, debido a que los estudiantes podrían adjuntar documentos, imágenes, presentaciones, capturas u otros archivos como evidencia del trabajo realizado. Estos materiales podrían ser propios o de terceros, por lo que la plataforma debería promover un uso responsable de los archivos cargados. Cada estudiante debería adjuntar únicamente materiales propios, autorizados o correctamente referenciados.

En cuanto a la ISO/IEC 27001, no la consideramos una obligación legal para este proyecto, ya que PGPTE es una propuesta académica y conceptual. Sin embargo, sí puede tomarse como una referencia de buenas prácticas en seguridad de la información. Sus principios nos ayudan a justificar controles como el acceso por roles, la protección de datos, la bitácora de auditoría, los respaldos y la restricción de acceso a información sensible.

Otras normativas, como las relacionadas con banca, salud, expedientes médicos, SUGEF, EDUS o CCSS, no aplican directamente a este sistema, porque la plataforma no manejaría datos financieros, cuentas bancarias, créditos, diagnósticos médicos ni expedientes clínicos. De igual forma, la firma digital y la autenticación institucional real quedan fuera del alcance de esta fase, ya que el proyecto se limita al análisis y diseño conceptual.

Desde el punto de vista ético, consideramos que la plataforma debe funcionar como una herramienta de apoyo al aprendizaje y al trabajo colaborativo. Su propósito no debería ser vigilar excesivamente a los estudiantes, sino ayudar a organizar mejor los proyectos, evidenciar avances, distribuir responsabilidades y facilitar la retroalimentación del profesor.

También es importante que la información del sistema se utilice de manera justa y respetuosa. Por ejemplo, registrar tareas, responsables y fechas puede ayudar a visualizar la participación de cada integrante, pero esta información debe usarse con fines académicos y no para exponer innecesariamente a los estudiantes. La plataforma debe apoyar la transparencia del trabajo en equipo, pero siempre manteniendo un uso responsable de los datos.

En cuanto a la seguridad, consideramos necesario que el sistema trabaje con roles definidos. No todos los usuarios deberían tener acceso a las mismas funciones. Un estudiante debería poder consultar sus proyectos, actualizar tareas, comentar y adjuntar evidencias. El líder de equipo tendría permisos adicionales para crear proyectos, agregar integrantes, asignar tareas y revisar el avance general. El profesor podría consultar proyectos, revisar evidencias, retroalimentar y evaluar. El administrador tendría funciones relacionadas con usuarios, roles y proyectos. Finalmente, el auditor podría consultar la bitácora del sistema para revisar acciones importantes.

Este control por roles ayudaría a evitar accesos indebidos o modificaciones no autorizadas. Por ejemplo, un estudiante no debería poder cambiar roles, eliminar registros de auditoría o modificar proyectos que no le corresponden. De igual forma, el auditor debería poder consultar los registros de la bitácora, pero no alterarlos ni eliminarlos.

También se debe cuidar la gestión de archivos adjuntos. El sistema debería validar el tamaño y tipo de archivo permitido, relacionar cada evidencia con una tarea específica y limitar su visualización únicamente a los usuarios autorizados, como los miembros del equipo y el profesor correspondiente.

Evidencia del repositorio Git

Como parte del control de versiones del proyecto se creó un repositorio en GitHub llamado Proyecto_ASII_G-3. Este repositorio se utiliza para centralizar la documentación, evidencias, estimaciones y archivos relacionados con el desarrollo de la Fase 1 del proyecto.

El uso de GitHub permite mantener trazabilidad sobre los cambios realizados, identificar las versiones del documento, registrar aportes del equipo y conservar una estructura ordenada de los entregables. Además, facilita el trabajo colaborativo, ya que los integrantes pueden subir avances, revisar cambios y mantener un historial de modificaciones mediante commits.

El repositorio se encuentra configurado como público y contiene una estructura inicial organizada por carpetas. Entre los elementos principales se identifican:

• Carpeta docs/fase-1: contiene la documentación principal correspondiente a la primera fase del proyecto.

• Carpeta estimaciones: almacena archivos relacionados con Planning Poker, PERT, velocidad del equipo y planificación de sprints.

• Archivo .gitignore: permite excluir archivos temporales o innecesarios del control de versiones.

• Archivo README.md: describe el propósito general del repositorio.

• Bitácora de trabajo: documento utilizado para registrar las actividades realizadas por el equipo.

• Historial de commits: evidencia los cambios realizados durante el avance del proyecto.

El repositorio GitHub funciona como respaldo del trabajo realizado y como medio para demostrar la evolución del proyecto durante la Fase 1.

Evidencia:

https://github.com/Osdanedi11/Proyecto_ASII_G-3

Fase 2: Diseño conceptual de la solución

Introducción de la Fase 2

La segunda fase del proyecto corresponde al diseño conceptual de la solución propuesta para la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia. A partir del análisis realizado en la primera fase, en esta etapa se busca transformar los requerimientos identificados en una propuesta más estructurada y preparada para una futura implementación.

Durante esta fase se actualiza y prioriza el Product Backlog, se organiza la planificación de los sprints y se incorporan nuevas historias de usuario surgidas durante el refinamiento de requisitos. Asimismo, se desarrollan los principales diagramas UML, los mockups funcionales de los módulos más importantes y el modelo entidad-relación con su respectivo diccionario de datos.

Además, se documenta la gestión de cambios mediante una RFC y se mantiene el control de versiones del proyecto por medio de un repositorio Git. En conjunto, estos elementos permiten definir con mayor claridad la estructura, funcionamiento y organización de la solución, asegurando que el diseño conceptual se mantenga alineado con las necesidades identificadas en la fase anterior y con los objetivos establecidos para el sistema.

Backlog priorizado y planificación de sprints

Durante la Fase 1 del proyecto se definieron las historias de usuario principales de la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo y se realizaron estimaciones mediante Planning Poker, PERT y velocidad del equipo. Para la Fase 2, el Product Backlog fue revisado y actualizado con el propósito de incorporar las nuevas necesidades identificadas durante el refinamiento de requisitos y organizar las funcionalidades de acuerdo con su prioridad, dependencia y valor para los usuarios.

La actualización del backlog permite contar con una planificación más clara del desarrollo conceptual de la solución. Las historias se organizan considerando primero las funcionalidades necesarias para que la plataforma pueda operar, posteriormente las funciones relacionadas con seguimiento y colaboración y, finalmente, las funcionalidades complementarias orientadas a mejorar la experiencia de usuario y el control del sistema.

Backlog actualizado

El Product Backlog actualizado está conformado por las historias de usuario definidas durante la Fase 1 y las historias adicionales incorporadas durante el refinamiento de requisitos. Estas nuevas historias complementan funcionalidades relacionadas con la gestión de evidencias, seguimiento del proyecto, carga de trabajo, generación de reportes y configuración de notificaciones.

La actualización del backlog responde a la necesidad de mantener una visión completa de las funcionalidades que conforman la plataforma y asegurar que cada historia esté relacionada con las necesidades identificadas en el análisis del problema.

| Código | Funcionalidad | Prioridad | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de estudiantes | Alta | 3 |
| HU-02 | Inicio de sesión | Alta | 3 |
| HU-03 | Creación de proyectos | Alta | 5 |
| HU-04 | Asignación de tareas | Alta | 8 |
| HU-05 | Visualización de tareas asignadas | Alta | 5 |
| HU-06 | Actualización del estado de tareas | Alta | 5 |
| HU-07 | Visualización del progreso del proyecto | Media | 8 |
| HU-08 | Comentarios en tareas | Media | 5 |
| HU-09 | Definición del cronograma | Media | 8 |
| HU-10 | Visualización de proyectos por el profesor | Media | 5 |
| HU-11 | Evaluación del desempeño del equipo | Media | 8 |
| HU-12 | Notificaciones del sistema | Baja | 5 |
| HU-13 | Gestión de usuarios | Alta | 8 |
| HU-14 | Gestión de proyectos | Media | 8 |
| HU-15 | Registro de auditoría | Media | 8 |
|  | Total |  | 92 |

Historias Incorporadas Durante Refinamiento.

Durante el refinamiento de requisitos se identificaron ocho historias de usuario adicionales, correspondientes a las HU-16 a HU-23. Estas historias amplían las capacidades inicialmente contempladas en el sistema y responden a necesidades relacionadas con el seguimiento de fechas, evidencias, trazabilidad, carga de trabajo, reportes y personalización de notificaciones.

| Código | Funcionalidad | Prioridad propuesta | Story Points propuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Visualización del calendario del proyecto | Media | 5 |
| HU-17 | Recordatorios automáticos | Media | 5 |
| HU-18 | Historial de cambios del proyecto | Media | 8 |
| HU-19 | Adjuntar archivos en tareas | Alta | 8 |
| HU-20 | Panel de resumen del proyecto | Media | 8 |
| HU-21 | Visualización de carga de trabajo | Media | 5 |
| HU-22 | Exportar reporte del proyecto | Media | 8 |
| HU-23 | Configuración de notificaciones | Baja | 5 |
|  | Total adicional estimado |  | 52 SP |

Las historias adicionales fueron priorizadas considerando su impacto en el funcionamiento de la plataforma, las dependencias con funcionalidades existentes y el valor que aportan a los diferentes usuarios. La HU-19 se clasifica con prioridad alta debido a que la gestión de evidencias forma parte de los objetivos principales del sistema. Las demás historias complementan las funciones de seguimiento, control y experiencia de usuario.

Los Story Points indicados corresponden a una estimación inicial para efectos de planificación conceptual. Debido a que estas historias fueron incorporadas durante el refinamiento posterior al cálculo original de velocidad, sus 52 Story Points no forman parte de los 92 Story Points utilizados inicialmente para planificar los primeros cinco sprints. Su incorporación representa una ampliación del Product Backlog y deberá considerarse en iteraciones posteriores.

Priorización de historias de usuario

La priorización del backlog se realizó considerando cuatro criterios principales:

- Valor para el usuario.

- Dependencias entre funcionalidades.

- Impacto en el funcionamiento general del sistema.

- Complejidad y esfuerzo estimado.

Las historias relacionadas con autenticación, creación de proyectos, gestión de tareas y administración de usuarios se consideran prioritarias porque representan la base funcional de la plataforma. Posteriormente se incorporan las funcionalidades de seguimiento, comunicación, evidencias y reportes. Finalmente, se incluyen las funcionalidades complementarias, como configuraciones avanzadas de notificaciones.

Este criterio permite desarrollar la solución de forma incremental, comenzando por las funciones necesarias para que el sistema tenga una estructura operativa básica y agregando posteriormente capacidades de seguimiento y mejora.

Planificación de sprints

De acuerdo con la estimación realizada durante la Fase 1, se consideró un proyecto con una duración aproximada de diez semanas, distribuido en cinco sprints de dos semanas cada uno. La estimación total utilizada fue de 92 story points, lo que permitió calcular una velocidad promedio de aproximadamente 18,4 story points por sprint.

La distribución de las historias se plantea buscando mantener una carga cercana a esa capacidad y respetando las dependencias funcionales.

Sprint 1 – Acceso y creación inicial del proyecto

Objetivo: establecer la base de acceso al sistema y permitir la creación inicial de proyectos.

HU-01 Registro de estudiantes

HU-02 Inicio de sesión

HU-03 Creación de proyectos

HU-09 Definición del cronograma

Total estimado: 19 SP

Este Sprint permite contar con la estructura inicial necesaria para que los usuarios puedan ingresar al sistema y crear proyectos con una planificación básica.

Sprint 2 – Gestión de tareas

Objetivo: permitir la organización y seguimiento del trabajo asignado dentro de cada proyecto.

HU-04 Asignación de tareas

HU-05 Visualización de tareas asignadas

HU-06 Actualización del estado de tareas

Total estimado: 18 SP

Este Sprint se enfoca en la funcionalidad central de la plataforma: distribuir responsabilidades y mantener actualizado el estado del trabajo.

Sprint 3 – Seguimiento y comunicación del proyecto

Objetivo: incorporar herramientas que permitan visualizar el avance del proyecto, facilitar la comunicación entre los integrantes y ofrecer al profesor acceso al seguimiento académico.

| Código | Historia de usuario | Story Points |
| --- | --- | --- |
| HU-07 | Visualización del progreso del proyecto | 8 |
| HU-08 | Comentarios en tareas | 5 |
| HU-10 | Visualización de proyectos por parte del profesor | 5 |
|  | Total Sprint 3 | 18 SP |

Este sprint incorpora funcionalidades orientadas al seguimiento y la comunicación. Una vez que los proyectos y las tareas pueden ser creados y administrados, resulta necesario que los integrantes conozcan el avance general, puedan comunicarse dentro del contexto de las tareas y que el profesor tenga visibilidad sobre los proyectos desarrollados por los estudiantes.

Sprint 4 – Evaluación y administración del sistema

Objetivo: incorporar las funciones necesarias para la evaluación académica y la administración general de usuarios y proyectos.

| Código | Historia de usuario | Story Points |
| --- | --- | --- |
| HU-11 | Evaluación del desempeño del equipo | 8 |
| HU-13 | Gestión de usuarios por administrador | 8 |
| HU-14 | Gestión de proyectos por administrador | 8 |
|  | Total Sprint 4 | 24 SP |

Este sprint reúne funcionalidades relacionadas con la supervisión y administración de la plataforma. El profesor podrá evaluar el desempeño de los equipos, mientras que el administrador contará con herramientas para gestionar usuarios y proyectos.

Aunque la carga estimada de este sprint supera la velocidad promedio de 18,4 Story Points, esta distribución se mantiene como parte de la planificación conceptual original. La velocidad representa un promedio y no necesariamente una cantidad idéntica de puntos en todos los sprints. Además, la carga superior de este sprint se compensa con una menor cantidad de Story Points en el Sprint 5.

Sprint 5 – Notificaciones y trazabilidad

Objetivo: completar las funcionalidades complementarias de comunicación, control y auditoría del sistema.

| Código | Historia de usuario | Story Points |
| --- | --- | --- |
| HU-12 | Notificaciones del sistema | 5 |
| HU-15 | Registro de auditoría del sistema | 8 |
|  | Total Sprint 5 | 13 SP |

Este sprint completa la planificación inicial mediante la incorporación de las notificaciones y el registro de auditoría. Las notificaciones permiten mantener informados a los usuarios sobre eventos importantes, mientras que la bitácora de auditoría fortalece la trazabilidad y el control de las acciones realizadas dentro del sistema.

Evidencia del tablero en Jira, Trello o GitHub Projects

Diagramas UML de la solución

Diagrama general de casos de uso actualizado

Diagrama de actividades

Diagrama de secuencia

Diagrama de clases conceptual

Mockups funcionales de los módulos principales

Prototipo funcional PGPTE

El prototipo permite navegar entre las principales pantallas definidas para Estudiante, Líder de equipo, Profesor, Administrador y Auditor. Su propósito es demostrar de manera conceptual la navegación, organización de funciones y restricciones por rol de la solución propuesta.

Módulo de autenticación y acceso

Módulo de gestión de proyectos y tareas

Módulo de seguimiento, evidencias y retroalimentación

Flujo de navegación entre pantallas

Esta sección representa la navegación implementada en el mockup PGPTE:

- La aplicación inicia en ‘/login’.

- Después de autenticar las credenciales de demostración, el sistema redirige a la pantalla inicial del rol seleccionado.

- Las rutas bajo ‘/app’ requieren una sesión activa.

- Cada rol solo puede acceder a sus propias rutas. Un intento de acceso a otra sección redirige al inicio del rol actual.

- La barra lateral permite cambiar entre las pantallas principales autorizadas.

- Cerrar sesión devuelve a ‘/login’.

- Una ruta inexistente muestra la pantalla ‘Página no encontrada’.

Flujo de Autenticación

Flujo de Estudiante

Flujo de Líder de Equipo

Flujo de Profesor

Flujo de Administrador

Flujo de Auditor

Modelo entidad-relación

Diagrama entidad-relación

Descripción general del modelo de datos

| Módulo / Categoría | Entidad | Propósito y Datos Clave |
| --- | --- | --- |
| Control de Accesos | USUARIO | Perfiles de la plataforma. Guarda credenciales (correo, contraseña), rol general y estado de la cuenta. |
|  | PROYECTO_USUARIO | Vincula personas con proyectos. Define el rol dentro del equipo y la fecha de ingreso. |
| Gestión y Tiempos | PROYECTO | Ficha principal de la iniciativa (nombre, descripción, estado actual y fecha de creación). |
|  | CRONOGRAMA | Calendario maestro que delimita las fechas de inicio y fin de cada proyecto. |
| Operación Diaria | TAREA | Entregables específicos con título, descripción, fecha límite y flujo de trabajo. |
|  | COMENTARIO | Notas de comunicación y observaciones que los usuarios dejan dentro de las tareas. |
| Auditoría y Avisos | NOTIFICACION | Mensajes del sistema (alertas, menciones) con marcador de lectura. |
|  | BITACORA | Historial de auditoría (logs) que registra las acciones de los usuarios por seguridad. |
| Rendimiento | EVALUACION | Feedback del equipo con calificaciones y observaciones sobre el desempeño. |

Relaciones principales entre entidades

| Relación | Cardinalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| USUARIO – PROYECTO_USUARIO | 1:N | Un usuario "tiene" múltiples registros de participación en proyectos. |
| PROYECTO – PROYECTO_USUARIO | 1:N | Un proyecto "tiene" múltiples usuarios asociados. |
| PROYECTO – CRONOGRAMA | 1:1 | Un proyecto "tiene" un cronograma asociado. |
| PROYECTO – TAREA | 1:N | Un proyecto "tiene" (a través de "responsableDe") varias tareas. |
| USUARIO – TAREA | 1:N | Un usuario es responsable de ("responsableDe") una o varias tareas. |
| TAREA – COMENTARIO | 1:N | Una tarea "tiene" múltiples comentarios. |
| USUARIO – COMENTARIO | 1:N | Un usuario "realiza" comentarios. |
| USUARIO – BITACORA | 1:N | Un usuario "genera" registros en la bitácora. |
| USUARIO – NOTIFICACION | 1:N | Un usuario "recibe" notificaciones. |
| USUARIO – EVALUACION | 1:N | Un usuario "hace" evaluaciones. |
| PROYECTO – EVALUACION | 1:N | Un proyecto "recibe" evaluaciones. |

Diccionario de datos

| Tabla / Entidad | Campo | Tipo de dato sugerido | Llave | Obligatorio | Descripción del dato | Función en PGPTE | Valores permitidos / Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario | idUsuario | INT | PK | Sí | Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma. | Permite reconocer de forma única a cada persona que utiliza PGPTE y relacionarla con proyectos, tareas, comentarios, evaluaciones, notificaciones y registros de bitácora. | Autonumérico. |
| Usuario | nombre | VARCHAR(100) |  | Sí | Nombre completo del usuario. | Se utiliza para mostrar la identidad del estudiante, líder, profesor, administrador o auditor dentro de la plataforma y en los reportes de seguimiento. |  |
| Usuario | correo | VARCHAR(120) | Único | Sí | Correo electrónico institucional del usuario. | Funciona como dato principal de contacto y como identificador para el inicio de sesión en la plataforma. | Debe ser institucional cuando aplique. |
| Usuario | contrasena | VARCHAR(255) |  | Sí | Contraseña del usuario almacenada de forma segura. | Permite validar el acceso del usuario al sistema. En una implementación real no debe guardarse en texto plano, sino mediante mecanismos de cifrado o hash. | No almacenar en texto plano. |
| Usuario | rol | ENUM / VARCHAR(20) | FK lógica | Sí | Rol asignado al usuario dentro de la plataforma. | Define los permisos y funcionalidades disponibles para cada usuario, evitando accesos indebidos a funciones administrativas o de auditoría. | ESTUDIANTE, LIDER, PROFESOR, ADMINISTRADOR, AUDITOR. |
| Usuario | estado | BOOLEAN |  | Sí | Indica si la cuenta del usuario se encuentra activa o inactiva. | Permite al administrador habilitar o deshabilitar el acceso de un usuario sin eliminar su información histórica. | TRUE = activo; FALSE = inactivo. |
| Proyecto | idProyecto | INT | PK | Sí | Identificador único del proyecto académico. | Permite diferenciar cada proyecto creado en la plataforma y relacionarlo con estudiantes, tareas, cronograma, evaluaciones y evidencias. | Autonumérico. |
| Proyecto | nombre | VARCHAR(120) |  | Sí | Nombre del proyecto académico. | Se muestra en los paneles de estudiantes, líderes y profesores para identificar el proyecto que se está gestionando. |  |
| Proyecto | descripcion | VARCHAR(500) |  | Sí | Descripción general del proyecto. | Permite contextualizar el objetivo del proyecto, su alcance académico y el trabajo que debe realizar el equipo. |  |
| Proyecto | fechaCreacion | DATE |  | Sí | Fecha en que se registró el proyecto en la plataforma. | Ayuda a llevar control del inicio formal del proyecto y sirve como referencia para seguimiento y reportes. |  |
| Proyecto | estado | ENUM / VARCHAR(20) |  | Sí | Estado actual del proyecto. | Permite saber si el proyecto está activo, pausado, finalizado o archivado, facilitando el seguimiento por parte del líder y del profesor. | ACTIVO, PAUSADO, FINALIZADO, ARCHIVADO. |
| ProyectoUsuario | idProyectoUsuario | INT | PK | Sí | Identificador único del registro de participación de un usuario en un proyecto. | Permite controlar la relación entre estudiantes y proyectos cuando un usuario puede participar en varios proyectos y un proyecto puede tener varios integrantes. | Tabla recomendada para resolver relación muchos a muchos. |
| ProyectoUsuario | idProyecto | INT | FK | Sí | Identificador del proyecto asociado. | Relaciona el registro de participación con el proyecto correspondiente. | Referencia a Proyecto.idProyecto. |
| ProyectoUsuario | idUsuario | INT | FK | Sí | Identificador del usuario participante. | Relaciona al estudiante, líder o profesor con el proyecto en el que participa o supervisa. | Referencia a Usuario.idUsuario. |
| ProyectoUsuario | rolEnProyecto | VARCHAR(30) |  | Sí | Rol que cumple el usuario dentro de un proyecto específico. | Permite diferenciar si un usuario actúa como integrante, líder de equipo o profesor supervisor dentro de un proyecto determinado. | Ejemplos: INTEGRANTE, LIDER_EQUIPO, PROFESOR_SUPERVISOR. |
| ProyectoUsuario | fechaIngreso | DATE |  | Sí | Fecha en que el usuario fue agregado al proyecto. | Ayuda a mantener trazabilidad sobre la incorporación de integrantes al equipo de trabajo. |  |
| Tarea | idTarea | INT | PK | Sí | Identificador único de la tarea. | Permite administrar cada actividad asignada dentro de un proyecto y relacionarla con comentarios, evidencias, responsables y estados. | Autonumérico. |
| Tarea | idProyecto | INT | FK | Sí | Proyecto al que pertenece la tarea. | Permite agrupar las tareas dentro del proyecto correspondiente y calcular el avance general del proyecto. | Referencia a Proyecto.idProyecto. |
| Tarea | idResponsable | INT | FK | Sí | Usuario responsable de realizar la tarea. | Permite asignar responsabilidades claras a los integrantes del equipo y consultar la carga de trabajo de cada estudiante. | Campo recomendado aunque no aparece explícito en el diagrama. |
| Tarea | titulo | VARCHAR(120) |  | Sí | Título o nombre breve de la tarea. | Permite identificar rápidamente la actividad dentro del panel de tareas del estudiante o líder de equipo. |  |
| Tarea | descripcion | VARCHAR(500) |  | Sí | Detalle de la actividad que debe realizarse. | Aclara el trabajo esperado, evitando tareas incompletas o mal interpretadas por los integrantes del equipo. |  |
| Tarea | fechaLimite | DATE |  | Sí | Fecha máxima para completar la tarea. | Permite controlar vencimientos, generar recordatorios y detectar tareas atrasadas. |  |
| Tarea | prioridad | ENUM/VARCHAR(15) |  | Sí | Nivel de prioridad asignado a la tarea. | Ayuda a los estudiantes y líderes a identificar cuáles actividades requieren mayor atención y organizar mejor el trabajo pendiente. | BAJA, MEDIA, ALTA. |
| Tarea | estado | ENUM / VARCHAR(20) |  | Sí | Estado actual de la tarea. | Permite dar seguimiento al avance de cada tarea y alimentar el progreso general del proyecto. | PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADA, ATRASADA. |
| Comentario | idComentario | INT | PK | Sí | Identificador único del comentario. | Permite registrar y consultar cada observación o mensaje agregado a una tarea. | Autonumérico. |
| Comentario | idTarea | INT | FK | Sí | Tarea a la que pertenece el comentario. | Relaciona la comunicación del equipo con una tarea específica, evitando que los acuerdos queden dispersos en medios externos. | Referencia a Tarea.idTarea. |
| Comentario | idUsuario | INT | FK | Sí | Usuario que realizó el comentario. | Permite identificar quién agregó una observación o respuesta dentro de la tarea. | Referencia a Usuario.idUsuario. |
| Comentario | contenido | VARCHAR(1000) |  | Sí | Texto del comentario registrado. | Facilita la comunicación ordenada entre estudiantes y profesores dentro del contexto de una tarea. |  |
| Comentario | fecha | DATETIME |  | Sí | Fecha y hora en que se agregó el comentario. | Permite mantener trazabilidad temporal de la comunicación y revisar el historial de interacción. |  |
| Evidencia | idEvidencia | INT | PK | Sí | Identificador único de la evidencia registrada. | Permite controlar individualmente los archivos o entregables asociados a las tareas del proyecto. | Autonumérico. |
| Evidencia | idTarea | INT | FK | Sí | Identificador de la tarea a la cual pertenece la evidencia. | Garantiza que cada archivo quede asociado a una actividad específica y pueda ser revisado posteriormente por el profesor. | Referencia Tarea.idTarea. |
| Evidencia | idUsuario | INT | FK | Sí | Usuario que adjuntó la evidencia. | Permite identificar quién realizó la entrega y mantener trazabilidad sobre la participación de los integrantes. | Referencia Usuario.idUsuario. |
| Evidencia | nombreArchivo | VARCHAR(255) |  | Sí | Nombre original o visible del archivo adjuntado. | Permite identificar la evidencia desde la interfaz y mostrarla en la sección de revisión del profesor. | Ej.: informe-avance.pdf. |
| Evidencia | tipoArchivo | VARCHAR(100) |  | Sí | Tipo o formato correspondiente al archivo adjunto. | Permite validar qué tipo de archivo fue cargado y presentar al usuario una descripción apropiada de la evidencia. | PDF, DOCX, XLSX, PNG, JPG u otros formatos permitidos. |
| Evidencia | tamano | DECIMAL / BIGINT |  | Sí | Tamaño del archivo cargado. | Permite controlar los límites establecidos para la carga de evidencias y evitar archivos excesivamente grandes. | Puede almacenarse en bytes o KB. |
| Evidencia | fechaCarga | DATETIME |  | Sí | Fecha y hora en que se adjuntó la evidencia. | Permite comprobar cuándo se realizó una entrega y mantener trazabilidad sobre los avances del proyecto. | Puede generarse automáticamente. |
| Evidencia | rutaReferencia | VARCHAR(500) |  | Sí | Referencia conceptual o ubicación asociada al archivo. | Permitiría localizar o recuperar la evidencia en una futura implementación del sistema. En el prototipo puede utilizarse una referencia simulada. | No implica almacenamiento real en esta fase. |
| Notificacion | idNotificacion | INT | PK | Sí | Identificador único de la notificación. | Permite administrar cada aviso generado por el sistema para un usuario. | Autonumérico. |
| Notificacion | idUsuario | INT | FK | Sí | Usuario que recibe la notificación. | Relaciona cada notificación con el usuario destinatario, garantizando que solo reciba información de sus proyectos y tareas. | Referencia a Usuario.idUsuario. |
| Notificacion | mensaje | VARCHAR(300) |  | Sí | Contenido del aviso enviado al usuario. | Informa al usuario sobre nuevas tareas, cambios de fecha, comentarios, recordatorios o actualizaciones del proyecto. |  |
| Notificacion | fecha | DATETIME |  | Sí | Fecha y hora en que se generó la notificación. | Permite ordenar y consultar las notificaciones recientes dentro del sistema. |  |
| Notificacion | leida | BOOLEAN |  | Sí | Indica si el usuario ya leyó la notificación. | Permite diferenciar avisos pendientes de revisar y mejorar la experiencia del usuario. | TRUE = leída; FALSE = no leída. |
| Evaluacion | idEvaluacion | INT | PK | Sí | Identificador único de la evaluación. | Permite registrar cada evaluación realizada por el profesor sobre un proyecto o equipo. | Autonumérico. |
| Evaluacion | idUsuario | INT | FK | Sí | Profesor que registra la evaluación. | Permite identificar qué profesor realizó la calificación o retroalimentación del proyecto. | Referencia a Usuario.idUsuario con rol PROFESOR. |
| Evaluacion | idProyecto | INT | FK | Sí | Proyecto evaluado. | Relaciona la evaluación con el proyecto académico correspondiente. | Referencia a Proyecto.idProyecto. |
| Evaluacion | calificacion | DOUBLE / DECIMAL(5,2) |  | Sí | Nota o calificación asignada. | Permite registrar el resultado de la evaluación del proyecto o del desempeño del equipo. | Debe respetar la escala de evaluación definida por la institución. |
| Evaluacion | observaciones | VARCHAR(1000) |  | No | Comentarios o retroalimentación del profesor. | Permite brindar observaciones académicas al equipo sobre avances, entregables o desempeño. |  |
| Evaluacion | fecha | DATE |  | Sí | Fecha en que se registró la evaluación. | Permite consultar cuándo fue evaluado el proyecto y mantener historial de seguimiento académico. |  |
| Bitacora | idRegistro | INT | PK | Sí | Identificador único del registro de bitácora. | Permite diferenciar cada evento relevante registrado por el sistema. | Autonumérico. |
| Bitacora | idUsuario | INT | FK | Sí | Usuario que realizó la acción registrada. | Permite conocer quién ejecutó una acción importante dentro de la plataforma. | Referencia a Usuario.idUsuario. |
| Bitacora | accion | VARCHAR(150) |  | Sí | Acción realizada dentro del sistema. | Documenta eventos relevantes como creación de proyectos, asignación de tareas, cambios de estado, carga de evidencias o modificaciones administrativas. |  |
| Bitacora | fecha | DATETIME |  | Sí | Fecha y hora en que ocurrió la acción. | Permite ordenar los eventos y revisar la trazabilidad de los cambios realizados. |  |
| Bitacora | modulo | VARCHAR(80) |  | Sí | Módulo del sistema afectado por la acción. | Ayuda a identificar en qué parte de la plataforma ocurrió el evento registrado. | Ejemplos: Usuarios, Proyectos, Tareas, Evidencias, Evaluaciones, Administración. |
| Cronograma | idCronograma | INT | PK | Sí | Identificador único del cronograma. | Permite administrar la planificación temporal de cada proyecto. | Autonumérico. |
| Cronograma | idProyecto | INT | FK | Sí | Proyecto al que pertenece el cronograma. | Relaciona la planificación de fechas con el proyecto correspondiente. | Referencia a Proyecto.idProyecto. |
| Cronograma | fechaInicio | DATE |  | Sí | Fecha de inicio planificada del proyecto. | Permite definir el punto de partida del trabajo académico y organizar las actividades iniciales. |  |
| Cronograma | fechaFin | DATE |  | Sí | Fecha de finalización planificada del proyecto. | Permite establecer el plazo general del proyecto y comparar avances contra fechas esperadas. |  |
| ENUM_RolUsuario | ESTUDIANTE | ENUM |  | Sí | Valor permitido para usuarios que participan como estudiantes. | Permite identificar usuarios que consultan proyectos, actualizan tareas, comentan y adjuntan evidencias. |  |
| ENUM_RolUsuario | LIDER | ENUM |  | Sí | Valor permitido para estudiantes con responsabilidad de coordinación dentro del equipo. | Permite habilitar funciones adicionales como crear proyectos, agregar integrantes, asignar tareas y gestionar cronogramas. |  |
| ENUM_RolUsuario | PROFESOR | ENUM |  | Sí | Valor permitido para usuarios docentes. | Permite revisar proyectos, consultar evidencias, retroalimentar y evaluar el trabajo del equipo. |  |
| ENUM_RolUsuario | ADMINISTRADOR | ENUM |  | Sí | Valor permitido para usuarios encargados de administración del sistema. | Permite gestionar usuarios, roles, permisos y proyectos desde una perspectiva administrativa. |  |
| ENUM_RolUsuario | AUDITOR | ENUM |  | Sí | Valor permitido para usuarios encargados de revisión y trazabilidad. | Permite consultar bitácora y revisar eventos importantes sin modificar ni eliminar registros. |  |
| ENUM_EstadoProyecto | ACTIVO | ENUM |  | Sí | Estado utilizado para proyectos en ejecución. | Permite identificar proyectos que todavía se encuentran en desarrollo por parte del equipo. |  |
| ENUM_EstadoProyecto | PAUSADO | ENUM |  | Sí | Estado utilizado para proyectos temporalmente detenidos. | Permite distinguir proyectos que no avanzan actualmente pero que podrían retomarse. |  |
| ENUM_EstadoProyecto | FINALIZADO | ENUM |  | Sí | Estado utilizado para proyectos concluidos. | Permite identificar proyectos terminados y disponibles para revisión final o consulta histórica. |  |
| ENUM_EstadoProyecto | ARCHIVADO | ENUM |  | Sí | Estado utilizado para proyectos cerrados y conservados como referencia. | Permite mantener proyectos antiguos sin mezclarlos con proyectos activos. |  |
| ENUM_EstadoTarea | PENDIENTE | ENUM |  | Sí | Estado utilizado cuando la tarea fue creada pero aún no inició. | Permite visualizar responsabilidades asignadas que todavía no han sido trabajadas. |  |
| ENUM_EstadoTarea | EN_PROGRESO | ENUM |  | Sí | Estado utilizado cuando la tarea se encuentra en desarrollo. | Permite mostrar que el responsable ya inició la actividad asignada. |  |
| ENUM_EstadoTarea | COMPLETADA | ENUM |  | Sí | Estado utilizado cuando la tarea finalizó. | Permite calcular el avance del proyecto y evidenciar trabajo completado. |  |
| ENUM_EstadoTarea | ATRASADA | ENUM |  | Sí | Estado utilizado cuando la tarea supera su fecha límite sin finalizarse. | Permite detectar riesgos de retraso y tomar acciones correctivas en el proyecto. |  |
| RELACIONES | Usuario - Proyecto | Relación muchos a muchos |  | Sí | Un usuario puede participar en varios proyectos y un proyecto puede tener varios usuarios. | Se implementa mediante la tabla ProyectoUsuario para controlar integrantes y roles dentro de cada proyecto. |  |
| RELACIONES | Proyecto - Tarea | Relación uno a muchos |  | Sí | Un proyecto puede contener varias tareas. | Permite organizar las actividades de trabajo por proyecto y calcular el avance general. |  |
| RELACIONES | Tarea - Comentario | Relación uno a muchos |  | Sí | Una tarea puede tener varios comentarios. | Permite mantener la comunicación relacionada con cada actividad específica. |  |
| RELACIONES | Usuario - Notificacion | Relación uno a muchos |  | Sí | Un usuario puede recibir varias notificaciones. | Permite enviar avisos personalizados según tareas, proyectos y cambios relevantes. |  |
| RELACIONES | Usuario - Evaluacion | Relación uno a muchos |  | Sí | Un profesor puede registrar varias evaluaciones. | Permite mantener historial de calificaciones y retroalimentaciones realizadas. |  |
| RELACIONES | Proyecto - Evaluacion | Relación uno a muchos |  | Sí | Un proyecto puede tener evaluaciones asociadas. | Permite consultar evaluaciones y observaciones vinculadas con cada proyecto. |  |
| RELACIONES | Usuario - Bitacora | Relación uno a muchos |  | Sí | Un usuario puede generar varios registros de bitácora. | Permite mantener trazabilidad sobre las acciones realizadas por cada usuario. |  |
| RELACIONES | Proyecto - Cronograma | Relación uno a uno |  | Sí | Un proyecto puede tener un cronograma principal asociado. | Permite planificar fechas de inicio y finalización del proyecto. |  |

Gestión de cambios mediante RFC

RFC-001: Incorporación de Nuevas Historias de Usuario al Product Backlog

Durante el desarrollo del proyecto se identificó la necesidad de documentar formalmente los cambios surgidos después de la definición inicial del alcance. Para ello, se utiliza una Solicitud de Cambio o RFC, la cual permite registrar el cambio, su justificación, impacto y decisión final.

El nombre de dicho cambio es “Incorporación de nuevas historias de usuario al Product Backlog”, identificador: RFC-001

Descripción del Cambio

Durante el refinamiento de los requisitos funcionales y no funcionales se identificaron nuevas necesidades que no habían sido contempladas dentro del backlog inicial. Como resultado, se incorporaron las historias HU-16 a HU-23, relacionadas con calendario, recordatorios automáticos, historial de cambios, archivos adjuntos, panel de resumen, carga de trabajo, exportación de reportes y configuración de notificaciones.

Justificación del Cambio

El cambio se originó a partir de una revisión más detallada de las necesidades de los estudiantes, líderes de equipo, profesores y demás actores de la plataforma. Durante este proceso se determinó que las funcionalidades iniciales permitían cubrir la operación básica del sistema, pero era necesario incorporar nuevas capacidades para fortalecer el seguimiento, la trazabilidad, la gestión de evidencias y la experiencia de usuario.

La incorporación de estas historias permite que la solución conceptual responda de forma más completa a los objetivos establecidos para la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo.

Análisis de Impacto

La incorporación de las nuevas historias genera un aumento en el tamaño del Product Backlog y en el esfuerzo estimado del proyecto.

El backlog inicial estaba compuesto por 15 historias de usuario con un total de 92 Story Points, distribuidos en cinco sprints. Las ocho nuevas historias incorporadas durante el refinamiento representan una estimación adicional de 52 Story Points.

Este cambio no modifica retroactivamente la planificación inicial de los cinco sprints, ya que las nuevas historias fueron identificadas después de dicha estimación. Por lo tanto, serán consideradas como funcionalidades adicionales para ser planificadas en iteraciones posteriores.

El cambio también tendrá impacto en otros elementos del diseño conceptual, como los mockups, diagramas UML, modelo de datos y funcionalidades previstas, los cuales deberán reflejar las nuevas necesidades incorporadas cuando corresponda.

Decisión del Equipo

El equipo decidió aprobar la incorporación de las historias HU-16 a HU-23 al Product Backlog, debido a que representan necesidades relevantes para mejorar el seguimiento, control y utilidad de la plataforma.

Asimismo, se decidió mantener la planificación original de 92 Story Points correspondiente a las primeras 15 historias, y considerar las nuevas historias como una ampliación del alcance funcional para iteraciones posteriores.

Estado del cambio

Aprobado e incorporado al Product Backlog.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| ID | RFC-001 |
| Fecha | 07/08/2026 |
| Solicitante | Equipo G-3 |
| Tipo | Ampliación funcional |
| Prioridad | Media |
| Descripción | Incorporación HU-16 a HU-23 |
| Módulos afectados | Proyectos, tareas, notificaciones, reportes, evidencias |
| Impacto en alcance | +8 HU |
| Impacto en esfuerzo | +52 SP |
| Impacto en tiempo | +3 sprints aproximadamente |
| Impacto estimado | +6 semanas |
| Riesgo | Incremento del alcance |
| Decisión | Aprobado |
| Estado | Incorporado al Product Backlog |

Evidencia del repositorio Git

Estructura del repositorio

Historial de commits

Ramas utilizadas

Archivos versionados de Fase 2

Conclusiones de Fase 2

Durante la segunda fase del proyecto logramos avanzar desde el análisis realizado inicialmente hacia una representación más completa de cómo funcionaría la Plataforma de Gestión de Proyectos y Tareas en Equipo. El refinamiento de los requerimientos permitió identificar nuevas necesidades y ampliar el Product Backlog con funcionalidades relacionadas con el calendario, las evidencias, los recordatorios, la carga de trabajo, los reportes y la configuración de notificaciones.

A partir de estos requerimientos se desarrollaron diferentes elementos del diseño conceptual, entre ellos los diagramas UML, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos y los mockups funcionales. Estos elementos nos permitieron relacionar las necesidades de los estudiantes, líderes de equipo, profesores, administradores y auditores con las funciones que tendría la plataforma. El desarrollo del prototipo navegable también permitió visualizar de una manera más clara la interacción entre los diferentes roles y realizar ajustes en la interfaz para que la navegación fuera más sencilla y organizada.

La incorporación de nuevas historias de usuario también representó un cambio en el alcance funcional planteado inicialmente. Por esta razón, se documentó mediante la RFC-001 y se mantuvo la trazabilidad de los cambios realizados en el Product Backlog y demás elementos del diseño. De esta forma, el proyecto conserva la planificación inicial, pero también deja documentadas las funcionalidades adicionales que podrían incorporarse en futuras iteraciones.

Finalmente, consideramos que esta fase permitió consolidar la propuesta de PGPTE y dejar una base conceptual más completa para una posible etapa de desarrollo. Aunque el alcance académico no contempla implementar un sistema productivo, los modelos, diagramas, mockups, requerimientos y documentación elaborados permiten comprender cómo estaría estructurada la solución y cómo podría apoyar la organización, seguimiento y evaluación de los proyectos y tareas en equipo dentro del contexto académico del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia.